{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["整体绩效自评表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"整体绩效自评表","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,2],[3,3,3,7],[4,0,7,2],[4,6,4,7],[5,6,5,7],[6,6,6,7],[7,6,7,7],[8,0,9,0],[8,1,8,3],[8,4,8,7],[9,1,9,3],[9,4,9,7],[10,0,24,0],[11,1,21,1],[11,2,18,2],[22,1,23,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["市级部门预算整体绩效自评表"]
["（2021年度）"]
["单位单位",null,null,"攀枝花市经济合作局"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"全年预算数","实际完成数","执行率（%）"]
[{"$nulls":3}," 年度资金总额：","1240.02万元","1029.50万元",{"v":0.8302,"d":"83%"}]
[{"$nulls":3},"       其中：财政拨款","1239.57万元","1029.05万元",{"v":0.8302,"d":"83%"}]
[{"$nulls":3},"             其他资金","0.45万元","0.44万元",{"v":0.9816,"d":"98%"}]
["总\n体\n目\n标","年度设定目标",null,null,"实际完成情况"]
[null,"目标1：全市招商引资总到位资金800亿元。\n目标2：国内省外投资到位资金300亿元。\n目标3：外商投资实际到位资金8800万元。",null,null,"1.全市招商引资总到位资金801.27亿元。\n2.国内省外投资到位资金330.28亿元。\n3.外商投资实际到位资金8950.80万元。"]
["绩\n效\n指\n标","一级\n指标","二级指标","三级指标","年度指标值","实际完成数","完成率（%）","未完成原因和改进措施"]
[null,"项目完成","数量指标","指标1：赴外开展小分队招商工作","赴外开展小分队招商工作预计16批次，小分队招商对接企业50家。","赴外开展小分队招商20余批次，小分队招商对接企业50余家。","100%及以上"]
[{"$nulls":3},"指标2：日常重点项目促进工作","日常重点产业项目考察、对接、洽谈、跟踪服务商务接待等预计150批次，项目促进出差预计50批次。","日常重点产业项目考察、对接、洽谈、跟踪服务等商务接待160余批次，项目促进出差50余批次。","100%及以上"]
[{"$nulls":3},"指标3：举办重大招商活动","举办重大招商活动预计2次及以上","举办知名企业四川行活动、西博会2次重大招商活动",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标4：招商引资宣传工作","1.设计、印制招商引资宣传资料预计1800册。\n2.微信公众号设计、规划、运营服务：\n①整理、编写信息并推送微信内容4期/月；\n②收集、提炼、编写专题宣传1条/周；\n③宣传视频素材的采集和剪辑1次/季度；\n④重要活动、重要会议等视频拍摄服务2次/年；\n⑤H5制作2次/年；\n3.其他招商引资宣传工作。","1.设计、印制招商引资宣传资料1600册。\n2.微信公众号设计、规划、运营服务：\n①整理、编写信息并推送微信内容6期/月；\n②收集、提炼、编写专题宣传2条/周；\n③宣传视频素材的采集和剪辑8次/季度；\n④重要活动、重要会议等视频拍摄服务2次/年；\n⑤H5制作2次/年；\n3.其他招商引资宣传工作:宣传资料卡、名片、接待手册、推介资料、签约展板制作、宣传栏等宣传制作。",null,"设计、印制招商引资宣传资料数量有所压减，是为了控制成本（经费）支出。"]
[{"$nulls":3},"指标5：赴驻点开展驻点招商工作","赴广州开展驻点招商工作预计60天，对接企业预计80批次；赴宝鸡开展驻点招商工作预计70天，对接企业预计120批次。","赴广州开展驻点招商工作32天，对接企业30余批次；赴宝鸡开展驻点招商工作预计70天，对接企业99批次。",null,"因舆情影响，被迫取消部分赴外驻点招商工作安排，故未完成年初工作计划量。"]
[{"$nulls":3},"指标6：购买专业招商服务","聘请招商引资法律顾问1家。","聘请招商引资法律顾问1家",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标7：招商引资信息化建设及日常运维管理","招商引资项目管理云平台2021年度运行维护管理。","招商引资项目管理云平台2021年度运行维护管理",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标8：市级产业招商牵头部门保障","市级招商牵头部门年度招商引资工作实绩实效考核排位前6名经费保障",null,null,"因2021年全市统一安排各部门招商引资专项工作经费，故未另行考核安排产业招商牵头部门专项工作经费。"]
[null,null,"质量指标","达到2021年招商引资全年目标任务","全面完成省级业务主管部门、市委市政府下达我局2021年招商引资全年目标任务。","省级业务主管部门、市委市政府下达我局2021年招商引资全年目标任务完成情况良好。外商直接投资到位资金（ FDI）完成77万美元，暂未达到省级业务主管部门下达200万美元的目标任务，但实现近5年来外商投资直接到位资金（FDI)零的突破，完成市委市政府提出年度目标任务。",null,"因舆情影响等因素，外商投资直接到位资金（FDI)离省级业务主管部门下达目标任务尚有些差距。今后将继续强化外资工作，利用外资取得进一步突破。"]
[null,null,"时效指标","工作任务完成时间节点","1年内完成","1年内完成",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"成本指标","指标：保障完成2021年全年招商引资目标任务资金成本","完成2021年招商引资工作任务，保障全年目标任务顺利完成，所需成本支出（基本支出）727.64万元。","为保障2021年招商引资工作任务，保障全年目标任务顺利完成，实际成本支出1029.50万元。","超100%","因招商引资专项工作经费等项目资金未纳入我单位年初部门预算，增人增资等因素，2021年实际成本支出大于年初设定指标值。"]
[null,"项目效益","经济效益\n指标","全年招商引资到位资金（亿元）","1.全年全市招商引资总到位资金800亿元；\n2.国内省外投资到位资金300亿元；\n3.外商投资实际到位资金8800万元。","1.全市招商引资总到位资金801.27亿元。\n2.国内省外投资到位资金330.28亿元。\n3.外商投资实际到位资金8950.80万元。","超100%"]
[null,null,"可持续影响指标","促进产业转型和经济持续发展","有效促进","有效促进",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"满意度指标","满意度\n指标","服务对象满意度（%）","基本满意及以上","基本满意及以上",{"v":1,"d":"100%"}]