{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["项目"],"not_rendered":{"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"项目","index":0,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,2],[3,3,3,7],[4,0,4,2],[4,3,4,7],[5,0,5,2],[5,3,5,7],[6,0,10,2],[6,6,6,7],[7,6,7,7],[8,6,8,7],[9,6,9,7],[10,6,10,7],[11,0,12,0],[11,1,11,3],[11,4,11,7],[12,1,12,3],[12,4,12,7],[13,0,34,0],[14,1,31,1],[14,2,21,2],[24,2,31,2],[32,1,33,1],[32,1,33,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["专项（项目）资金绩效自评表"]
["（2021年度）"]
["专项（项目）名称",null,null,"招商引资专项工作经费"]
["项目主管单位",null,null,"攀枝花市经济合作局"]
["项目实施单位",null,null,"攀枝花市经济合作局"]
["项目资金\n（万元）",{"$nulls":3},"全年预算数","实际完成数","执行率（%）"]
[{"$nulls":3}," 年度资金总额：","434.95万元","241.22万元",{"v":0.5546,"d":"55.46%"}]
[{"$nulls":3},"       其中：上级财政资金"]
[{"$nulls":3},"             本级财政资金","434.95万元","241.22万元",{"v":0.5546,"d":"55.46%"}]
[{"$nulls":3},"             其他资金"]
["总\n体\n目\n标","年度设定目标",null,null,"实际完成情况"]
[null,"目标1：全市招商引资总到位资金800亿元。\n目标2：国内省外投资到位资金300亿元。\n目标3：外商投资实际到位资金8800万元。",null,null,"1.全市招商引资总到位资金801.27亿元。\n2.国内省外投资到位资金330.28亿元。\n3.外商投资实际到位资金8950.80万元。"]
["绩\n效\n指\n标","一级\n指标","二级指标","三级指标","年度指标值","实际完成数","完成率（%）","未完成原因和改进措施"]
[null,"项目完成","数量指标","指标1：赴外开展小分队招商工作","赴外开展小分队招商工作预计16批次，小分队招商对接企业50家。","赴外开展小分队招商20余批次，小分队招商对接企业50余家。","100%及以上"]
[{"$nulls":3},"指标2：日常重点项目促进工作","日常重点产业项目考察、对接、洽谈、跟踪服务商务接待等预计150批次，项目促进出差预计50批次。","日常重点产业项目考察、对接、洽谈、跟踪服务等商务接待160余批次，项目促进出差50余批次。","100%及以上"]
[{"$nulls":3},"指标3：举办重大招商活动","举办重大招商活动预计2次及以上","举办知名企业四川行活动、西博会2次重大招商活动",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标4：招商引资宣传工作","1.设计、印制招商引资宣传资料预计1800册。\n2.微信公众号设计、规划、运营服务：\n①整理、编写信息并推送微信内容4期/月；\n②收集、提炼、编写专题宣传1条/周；\n③宣传视频素材的采集和剪辑1次/季度；\n④重要活动、重要会议等视频拍摄服务2次/年；\n⑤H5制作2次/年；\n3.其他招商引资宣传工作。","1.设计、印制招商引资宣传资料1600册。\n2.微信公众号设计、规划、运营服务：\n①整理、编写信息并推送微信内容6期/月；\n②收集、提炼、编写专题宣传2条/周；\n③宣传视频素材的采集和剪辑8次/季度；\n④重要活动、重要会议等视频拍摄服务2次/年；\n⑤H5制作2次/年；\n3.其他招商引资宣传工作:宣传资料卡、名片、接待手册、推介资料、签约展板制作、宣传栏等宣传制作。",null,"设计、印制招商引资宣传资料数量有所压减，是为了控制成本（经费）支出。"]
[{"$nulls":3},"指标5：赴驻点开展驻点招商工作","赴广州开展驻点招商工作预计60天，对接企业预计80批次；赴宝鸡开展驻点招商工作预计70天，对接企业预计120批次。","赴广州开展驻点招商工作32天，对接企业30余批次；赴宝鸡开展驻点招商工作预计70天，对接企业99批次。",null,"因舆情影响，被迫取消部分赴外驻点招商工作安排，故未完成年初工作计划量。"]
[{"$nulls":3},"指标6：购买专业招商服务","聘请招商引资法律顾问1家。","聘请招商引资法律顾问1家",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标7：招商引资信息化建设及日常运维管理","招商引资项目管理云平台2021年度运行维护管理。","招商引资项目管理云平台2021年度运行维护管理",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标8：市级产业招商牵头部门保障","市级招商牵头部门年度招商引资工作实绩实效考核排位前6名经费保障",null,null,"因2021年全市统一安排各部门招商引资专项工作经费，故未另行考核安排产业招商牵头部门专项工作经费。"]
[null,null,"质量指标","达到2021年招商引资全年目标任务","全面完成省级业务主管部门、市委市政府下达我局2021年招商引资全年目标任务。","省级业务主管部门、市委市政府下达我局2021年招商引资全年目标任务完成情况良好。外商直接投资到位资金（ FDI）完成77万美元，暂未达到省级业务主管部门下达200万美元的目标任务，但实现近5年来外商投资直接到位资金（FDI)零的突破，完成市委市政府提出年度目标任务。",null,"因舆情影响等因素，外商投资直接到位资金（FDI)离省级业务主管部门下达目标任务尚有些差距。今后将继续强化外资工作，利用外资取得进一步突破。"]
[null,null,"时效指标","工作任务完成时间节点","1年内完成","1年内完成",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"成本指标","指标1：赴外开展小分队招商工作经费","全年赴外开展小分队招商预计16批次，差旅费平均1.2万元/批次*16批次，约20万元，客商接待等费用：约0.2万元/批次*30批次=6万元，其他零星费用4万元，合计：约30万元。","赴外开展小分队招商工作20批次，差旅费支出16.49万元，客商接待等费用 0.58万元，其他零星费用0.04万元，合计：17.10万元。",null,"因财政资金紧缺，2021年开展部分小分队招商工作经费未形成支出，总体成本节约。"]
[{"$nulls":3},"指标2：日常重点项目促进工作经费","日常重点产业项目考察、对接、洽谈、跟踪服务商务接待（会务、餐费、租车、住宿、礼品等）费用：平均0.8万元/批次*150批次=120万元，项目促进差旅费0.5万元/批次*50批次=25万元，其他促进项目相关费用5万元。合计：约150万元。","日常重点产业项目考察、对接、洽谈、跟踪服务商务接待（会务、餐费、租车、住宿、礼品等）支出55.30万元，项目促进差旅费支出20.80万元，其他促进项目相关支出4.79万元，合计80.89万元。",null,"因财政资金紧缺，2021年开展部分重点项目促进工作经费未形成支出，总体成本节约。"]
[{"$nulls":3},"指标3：重大招商活动工作经费","举办重大招商活动工作经费： 西博会、知名企业四川行40 万元/次*2次=80万元（注：若承担西博会等会场展览展示经费，则另行纳入预算安排），其他重大招商活动20万元。\n合计：约100万元。","举办重大招商活动工作经费： 西博会活动经费20.30万元；知名企业四川行活动经费30.10万元。另：西博会展览展示经费支出50万元，合计：100.40万元。",null,"因财政资金紧缺，2021年西博会活动总费用34.49万元，实际支出20.30万元；承担西博会展览展示费用90.47万元，实际支出50万元。"]
[{"$nulls":3},"指标4：招商引资宣传服务工作经费","1.设计、印制招商引资宣传资料1800册，平均约150元/册，小计：约27万元；\n2.微信公众号设计、规划、运营服务：8万元/年；\n3.其他零星宣传经费5万元。\n合计：约40万元；","1.设计、印制招商引资宣传资料1600册，支出14.96万元；\n2.微信公众号设计、规划、运营服务费支出6.00万元；\n3.其他零星宣传经费3.01万元。\n合计：23.98万元",null,"因财政资金紧缺，2021年部分招商引资宣传工作经费未形成支出，总体成本节约。"]
[{"$nulls":3},"指标5：赴驻点开展驻点招商工作经费","赴广州开展驻点招商工作60天，差旅费 ：650元/天.人*60天*2人=7.8万元，客商接待费用：260元/人次*300人次=7.8万元，小计约16万元；\n赴宝鸡开展驻点招商工作70天，差旅费 ：460元/天.人*70天*1人=3.22万元，客商接待费用：260元/人次*400人次=10.4万元，小计约:14万元。\n合计：约30万元。","赴广州开展驻点招商工作32天，差旅费 1.70万元，客商接待费用0.30万元，小计2.00万元；赴宝鸡开展驻点招商工作70天，差旅费4.75万元，客商接待费用4.10万元，小计8.85万元，合计10.85万元。",null,"总体成本节约"]
[{"$nulls":3},"指标6：购买专业招商服务工作经费","聘请招商引资法律顾问费2万元/年",null,null,"聘请招商引资法律顾问费2万元，因财政资金紧缺未支付。"]
[{"$nulls":3},"指标7：招商引资信息化建设及日常运维管理经费","招商引资项目管理云平台运行维护管理8万元。","招商引资项目管理云平台运行维护管理8万元。",{"v":1,"d":"100%"}]
[{"$nulls":3},"指标8：市级产业招商牵头部门招商工作经费","市级招商牵头部门年度招商引资工作实绩实效考核排位前6名保障工作经费预计100万元。",null,null,"因2021年全市统一安排各部门招商引资专项工作经费，故未另行考核安排产业招商牵头部门专项工作经费。"]
[null,"项目效益","经济效益\n指标","全年招商引资到位资金（亿元）","1.全年全市招商引资总到位资金800亿元；\n2.国内省外投资到位资金300亿元；\n3.外商投资实际到位资金8800万元。","1.全市招商引资总到位资金801.27亿元。\n2.国内省外投资到位资金330.28亿元。\n3.外商投资实际到位资金8950.80万元。","超100%"]
[null,null,"可持续影响\n指标","促进产业转型和经济持续发展","有效促进","有效促进",{"v":1,"d":"100%"}]
[null,"满意度指标","满意度指标","服务对象满意度（%）","基本满意及以上","基本满意及以上",{"v":1,"d":"100%"}]