## 2021年市本级政府新增债券项目实施情况
2021年市本级政府新增债券项目实施情况
单位：万元
区划名称 | 项目名称 | 债券性质 | 新增债券资金 | 项目单位使用金额 | 项目实施情况
攀枝花市本级 | 炳清线炳草岗大桥、龙洞大桥、渡口立交2#桥等桥梁维修加固、桥梁健康监测系统建设、桥梁特殊监测工程 | 一般债券 | 3780 | 246.3031 | 1.桥梁健康系统建设完成了智慧交通—攀枝花市普通公路重点桥隧结构健康监测（一期）项目前期工作； 2、炳清线炳草岗大桥维修加固工程总投资为2879万元，完成了项目立项审批以及设计、施工招标工作，目前项目正在开展初步设计评审工作。 3.西区龙洞大桥改建工程完成了项目建议书编制、岩土勘察、环境影响评价报告编制、社会稳定风险评估报告编制等前期工作，完成投资约50余万元。 4. G227线渡口立交二号桥维修加固工程完成了建设任务，完成投资约253余万元。 5.桥梁健康监测系统正在走采购流程。
攀枝花市本级 | 普通国省干线公路应急物资储备中心等附属设施完善，安全防护提升、长陡下坡整治等精细化提升工程 | 一般债券 | 480 | 23.368 | 完成了G108线公路平面交叉口交安设施完善工程、G227线（K2638+837--K2650+837）连续长陡下坡路段专项整治工程、G353线（K3278+031-K3283+631）连续长陡下坡路段专项整治工程、G353线（K3343+931-K3348+631）连续长陡下坡路段专项整治工程、G353线红格镇松凉寨至渡口桥北交安设施提升工程建设任务，完成投资约456余万元。但由于尚未达到合同约定的进度，暂未支付部分款项。
攀枝花市本级 | 炳清线凉风坳1号2号隧道提质升级工程 | 一般债券 | 1000 | 17.792 | 完成了立项报批、施工图设计、咨询审查等前期工作，支付了部分前期费用。
攀枝花市本级 | 攀宁高速公路项目攀枝花段 | 一般债券 | 6040 | 6040 | 攀宁高速公路项目攀枝花段批复概算68.14亿元，至2021年底，攀宁高速公路项目攀枝花段累计完成投资18.44亿元，占总投资68.14亿元的27.1%。截至2021年底，工程总体进度完成至37%。各土建分部加快实体工程建设，总体态势良好：路基工程46.5%，桥梁工程35.9%，隧道工程27.0%；提交临时用地1687.68亩，占设计总量2238.5亩的75.4%。
攀枝花市本级 | 恒大城对面边坡地质灾害治理工程 | 一般债券 | 510 | 510 | 恒大城对面边坡地质灾害治理项目于2020年12月开工，2021年完工，截至2021年已累计完成投资510万元，占概算670.1万元的76%，完成土石方开挖、框架梁、喷播植草、锚杆等工程量。边坡完工后，其防护效果明显，确保了城市主干道通行安全，项目完工后的效果得到社区、过往市民的肯定，社会效益显著。
攀枝花市本级 | 竹苑巷19号2栋边坡整治项目 | 一般债券 | 170 | 170 | 该项目主要内容为：1、土石方工程1435平方米、弃方1435平方米；2、锚钎框架工程1394平方米；3、排水沟工程60米；4、植被恢复1394平方米，种植三角梅、爬山虎等灌木及藤本植物，园行道树移植恢复5株。截止到2021年12月31日已完工。
攀枝花市本级 | 专业应急救援队伍能力提升 | 一般债券 | 300 | 123 | 该项目总投资4000万元，由省、市、企业三方出资建设，项目内容为建设训练基地和配备相应装备，川煤华荣公司攀枝花救消大队负责实施，统筹使用相关资金。截至2021年12月己采购1400万元装备，完成原基地设施拆迁。
攀枝花市本级 | 消防车辆采购项目 | 一般债券 | 800 | 190.5 | 该项目由省消防救援总队集采，已支付三台车辆的预付款，预计车辆2022年8月份交付验收并支付尾款。
攀枝花市本级 | 攀西科技城小型消防站采购项目 | 一般债券 | 330 | 95.24 | 已完成招标，并支付预付款，目前正在进行场坪作业。
攀枝花市本级 | 应急管理信息化及指挥场所建设 | 一般债券 | 610 | 318.13 | 该项目总投资610万元，2021年开展应急管理综合应用平台建设，已完成招标工作，平台建设工作正在实施。已支付318.13万元，项目完成52%。
攀枝花市本级 | 四川省区域应急救援攀枝花基地建设项目 | 一般债券 | 1100 | 1100 | 该项目总概算7003.92万元，2021年申请债券资金1100万元，主要用于边坡支护进度款和综合楼建设进度款，目前该项目已完成40%，该笔资金已经全部支付完毕。