## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000007307654-残疾人康复托养设备补助
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据与市第三人民医院合作开展的“心灵绿洲”精神障碍患者康复项目，以及针对企事业单位入职的残疾人心理咨询、康复服务的功能室建设需要，采购相应的治疗设备和办公设备。 |  |  |  |  | 根据残疾人心理咨询、康复服务的功能室建设需要，已于2023年采购相应的治疗设备和办公设备。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 市残疾人康复教育中心于2022年5月开展项目预算，并通过市残联上报省残联。2022年7月省残联同意该项目并分配中央财政残疾人事业发展补助资金100万元用于康复设备采购。为了提高资金使用绩效，按照市残工委统一部署，由市残疾人康复教育中心与市第三人民医院合作开展精神疾病缺损性社会功能康复项目，2022年9月至10月本单位反复与省残联沟通调整采购设备明细，11月上旬省残联同意重新调整的采购方案后，本单位开始进行政府采购工作。2023年3月通过网上竞价和公开招标方式分两包采购了一批打印设备、台式计算机及精神康复及心理咨询室设备。该批设备已于2023年6月供货，并经过验收后投入使用。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 100 | 35 | 35 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 100 | 35 | 35 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 采购康复设备设施 | = | 17 | 项 | 完成 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 采购设备符合精神病人康复需求及国家标准 | 定性 | 采购设备质量满足不同康复人员的需求，提升康复服务质量。 |  | 完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023-12-01 |  | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备设施采购款 | ≤ | 100 | 万元 | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高残疾人生活质量，提升社会和谐发展的稳定性 | 定性 | 精神康复设备的增加，有相关康复需求的人员生活质量能得到提高。 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 定性 | 满意 |  | 满意 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过对2023年残疾人康复托养设备补助项目实施绩效进行了指标评价，该项目完成了2023年精神康复及心理咨询室设备设施的采购需求，保障了残疾人及企事业单位有相关康复需求人员的权益，经对相关人员进行问询，评论结论为“好”。
存在问题 | 该批设备已于2023年6月供货，并经过验收后投入使用。项目资金应于采购验收后完成支付，但因市财政局资金支付困难，仅完成支付35万元。
改进措施 | 1.为保证项目的顺利开展，实现项目预期目标，建议财政部门确保该项目资金尽快支付。2.对采购经办人员加强业务培训，学习采购相关知识及政策文件规定，加快采购流程的推进。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：周复莉
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000007451448-康复教育中心项目经费（市级））
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障康复中心大楼正常运转，包括物业管理服务、电梯维保、消防维保及零星维修等。 |  |  |  |  | 物业服务、电梯维保供应商均按合同要求进行服务，消防维保单位因供应商服务人员工作交接疏漏，造成其中有3个月未按要求对康复大楼消防设备进行日常检查维护，扣减了相关费用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 市残疾人康复教育中心新建大楼是与市三医院共同出资建设，为方便管理和节约成本，经与市三医院协商，中心物业服务、电梯维保及消防维保均以市三医院招标结果与相关单位签订合同。中心在后期核对时，发现消防维保单位有3个月未对消防设备予以维护，按照合同规定予以扣除相关维保费用；物业服务和电梯维保项目均按合同要求开展服务。市残联督促市残疾人康复教育中心按照财务相关制度及内部控制制度，严把开支审核关，确保了项目实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10.1341 | 10.1341 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 10.1341 | 10.1341 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 保安、保洁人员数 | = | 2 | 人 | 完成 | 10 | 10
|  |  | 电梯数量 | = | 2 | 部 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 提升康复服务，康复环境干净整洁 | 定性 | 保障公共区域及康复教室的环境整洁，为残疾儿童提供良好的康复环境和服务，保障他们的身心健康。 |  | 完成 | 10 | 10
|  |  | 保障日常安全 | 定性 | 电梯、消防等设备安全运行，日间安防得到提升。 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 支付完成时间 | 定性 | 2023年 |  | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物业服务及维保服务成本 | ≤ | 10.13 | 万元 | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 日间安全性 | 定性 | 保障康复中心办公区域的财产及人员安全。 |  | 完成 | 10 | 10
|  |  | 设备运行安全性 | 定性 | 保障康复中心电梯、消防设备的正常运行。 |  | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 定性 | 满意 |  | 满意 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 市残疾人康复教育中心较好地完成了2023年该项目的绩效目标任务，物业服务按合同要求配备了1名保洁和1名保安，电梯设备、消防设备运行正常。在财政库款紧张的情况下完成了年初既定的目标任务，总体项目绩效目标得以实现，使财政资金发挥最大效益，对相关人员进行问询，评论结论为“好”。
存在问题 | 因财政资金支付困难，未按合同约定按时付款。
改进措施 | 为保证物业服务、设备维保项目的顺利开展，减轻第三方公司运营压力，建议财政部门确保该项目资金尽快支付。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：周复莉
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000009187743-退休人员一次性退休补贴
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 支付退休人员一次性退休补贴，保障退休人员待遇 |  |  |  |  | 支付退休人员一次性退休补贴，保障退休人员待遇
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据攀枝花市人力资源和社会保障局、攀枝花市财政局关于印发《市本级机关事业单位一次性退休补贴办理流程（暂行）》的通知，按照退休人员基本情况核算并上报退休一次性退休补贴。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4.3824 | 4.3824 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 4.3824 | 4.3824 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ＝ | 2 | 人 | 完成 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 足额发放 | ＝ | 100 | % | 完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 发放时间 | 定性 | 2023年 |  | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | = | 4.38 | 万元 | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员待遇 | 定性 | 有所保障 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 定性 | 满意 |  | 满意 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 严格执行相关政策，保障退休人员一次性退休补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。
存在问题 | 无。
改进措施 | 继续按照财务相关管理办法，强化项目实施过程的管理和监督，从严核算退休人员一次性退休补贴。提升项目管理实施人员的业务能力，科学合理编制预算项目资金；提高项目实施精细化管理水平，积极推进项目开展，加强与财政部门的沟通协调，按时落实预算资金。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：周复莉
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040024T000010090017-青年就业见习基地人员经费
主管部门 |  | 攀枝花市残疾人联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市残疾人康复教育中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 该项目预计招聘10名青年见习人员，主要是为离校2年内未就业的高校、中职、技校毕业生及在就业服务管理信息系统中登记失业的16-24岁青年提供就业见习岗位，让他们学习一定的工作技能，以便他们以后能在工作岗位上完成本职工作。 |  |  |  |  | 该项目通过提供实际工作岗位和生活补贴，帮助青年积累工作经验，提升就业竞争力，促进其顺利融入社会和就业市场。在2023年4月至10月期间，本单位经过筛选，最终有3名符合条件的青年被招募到项目中。在岗位上表现出了积极的态度和良好的学习能力，通过实际工作，他们不仅提升了自己的专业技能，还增强了团队合作和问题解决的能力。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据青年就业见习基地建设内容，本单位2023年将为全市就业困难人员提供10个就业见习岗位，主要招聘见习办公室文员、见习康复训练助理员和见习项目协理员。在2023年6月至10月期间，本单位通过公开招聘的方式，成功吸引了一批有志青年参与到见习岗位中。在这一过程中，项目组精心策划并执行了多轮招聘活动，确保了招聘流程的公开、公平、公正，同时也充分考虑了应聘者的专业背景和岗位需求的匹配度。但因项目预算未及时批复，2023年11月时仅有3名见习人员有意愿到岗位上进行学习。该批见习人员到岗后主要从事办公室文员及“康教融合”项目登记管理工作。本单位每月将对见习人员进行考核，以增强他们在岗位上的工作动力。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.182 | 1.182 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 1.182 | 1.182 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 见习人员数 | ≤ | 10 | 人 | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 基础设施配置 | 定性 | 提供必要的实习场地和设施，并对其进行合理的规划和管理。 |  | 完成 | 15 | 15
|  |  | 实习项目设置 | 定性 | 提供具有实践性的实习项目，以满足实践需求。 |  | 完成 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 见习时间 | 定性 | 2023年 |  | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补贴标准 | 定性 | 1970元/人·月 |  | 完成 | 5 | 5
|  |  | 项目预算 | 定性 | 1.18万元 |  | 完成 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 积累工作经验，提升就业竞争力 | 定性 | 学习一定的工作技能，以便他们以后能在工作岗位上完成本职工作。 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 受益人员满意度 | 见习人员满意度 | 定性 | 满意 |  | 满意 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 市残疾人康复教育中心较好地完成了2023年该项目的绩效目标任务，接收了3名青年见习人员，通过项目的实施，见习人员掌握了一定的工作技能，提升了自己的专业技能，增强了团队合作和问题解决的能力。对相关人员进行问询，评论结论为“好”。
存在问题 | 本单位青年见习基地项目通过公开招聘的方式，先后分三批经过筛选，共录取了近10名青年。由于财政没有及时批复预算，见习人员迟迟未能到岗，到11月时仅有三名见习人员能够到岗。
改进措施 | 为保证项目的顺利开展，建议财政部门确保该项目资金尽快批复。
项目负责人：肖入宾 |  |  |  |  | 财务负责人：周复莉
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
507 | 攀枝花市残疾人联合会部门 | 507002 | 攀枝花市残疾人康复教育中心 | 100 | 115.6985 | 50.6985