## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000000393624-攀枝花市强制隔离戒毒所建设项目
主管部门 |  | 攀枝花市强制隔离戒毒所部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2023年度计划基本完工；4#-11#楼完成主体结构施工，启动装饰安装施工；监区警戒围墙完成施工；边坡、挡墙完成施工。项目总投资严格控制在概算批复金额内。 |  |  |  |  | 1#-3#楼已基本完成建设；4#-11#楼完成主体施工，已进入装饰安装施工阶段；大门、门卫完成主体施工，进入装饰安装；监区警戒围墙完成施工；边坡、挡墙完成施工。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年市强戒所建设项目完成投资2690万元,累计完成投资12626万元；开展4#-11#楼完成主体结构施工，并有序开展装饰安装施工；严格按制定项目年度施工计划，细化分解到月，按期推进项目建设。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2350 | 2350 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 2350 | 2350 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 施工进度及完成产值 | ＝ | 2500 | 万元 | 2690 | 10 | 10
|  |  | 工程建设资金到位保障 | ＝ | 2350 | 万元 | 2350 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 建材质量验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按工期进度拨付资金 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本 | 严控投资不超预算 | ≤ | 17227.09 | 万元 | 12626 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益 | 农民工工资率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民工工资保障满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 从项目建设整体上看，市强戒所项目严格按照我市市本级投资项目决策程序，经研究决策后组织实施。项目建设严格按照相关法律法规规定，依法依规开展建设，并结合项目实际情况制定了相关管理规定和制度，项目管理规范。项目绩效管理严格按照年度申报目标推进项目建设，并制定了实施方案，细化了时间节点，落实了职责，项目绩效目标严格控制在申报范围，总体执行较好，实现了既定目标。
存在问题
改进措施 | 建议在项目建设资金拨付上给予更大支持。
项目负责人：周方来 |  |  |  |  | 财务负责人：林健
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000005864961-丧葬抚恤费
主管部门 |  | 攀枝花市强制隔离戒毒所部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障抚恤费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |  |  |  |  | 按照相关政策，足额保障了去世民警职工抚恤金发放。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关政策，由人事部门核算去世民警职工抚恤金，经审核后提交财务部门发放。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 45.9321 | 45.9321 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 45.9321 | 45.9321 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5
|  |  | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5
|  | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0% | 22.5 | 22.5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 圆满完成项目年度绩效目标，达到预期成效。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：陈媛 |  |  |  |  | 财务负责人：林健
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000009226254-退休人员一次性退休补贴
主管部门 |  | 攀枝花市强制隔离戒毒所部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金. |  |  |  |  | 按期足额保障了退休人员生活补助发放到位。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按期足额发放退休人员生活补助。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 16.97 | 16.9704 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 16.97 | 16.9704 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5
|  |  | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5
|  | 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0% | 22.5 | 22.5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 圆满完成项目年度绩效目标，达到预期成效。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：陈媛 |  |  |  |  | 财务负责人：林健
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040023T000009353940-司法行政戒毒业务经费
主管部门 |  | 攀枝花市强制隔离戒毒所部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市强制隔离戒毒所
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 满足办公场所搬迁及所需设备配置需要。 |  |  |  |  | 完成场所搬迁任务，及时合理配置相应设备，切实保障场所正常办公。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 及时合理配置相应设备，保障场所搬迁正常办公。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 68.33 | 68.3303 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 68.33 | 68.3303 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 配置资产质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成搬迁及必要设备配置时限 | ≦ | 12 | 月 | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 搬迁费用及资产配置费用 | 不超过资金预算 | ≦ | 68.33 | 万元 | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障场所正常办公 | ≥ | 95 | % | 100% | 20 | 20
| 满意度指标 | 满意度指标 | 民警职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 圆满完成项目年度绩效目标，达到预期成效。
存在问题 | 无。
改进措施 | 无。
项目负责人：林健 |  |  |  |  | 财务负责人：林健
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户