{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":15,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,3,14],[4,0,5,0],[4,1,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,7],[4,8,5,9],[4,10,5,10],[4,11,5,11],[4,12,5,12],[4,13,5,13],[4,14,5,14],[6,1,6,3],[6,6,6,7],[6,8,6,9],[7,1,7,3],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[8,1,8,3],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[9,1,9,3],[9,6,9,7],[9,8,9,9],[10,1,10,3],[10,6,10,7],[10,8,10,9],[11,1,11,3],[11,6,11,7],[11,8,11,9],[12,1,12,3],[12,6,12,7],[12,8,12,9],[13,1,13,3],[13,6,13,7],[13,8,13,9],[14,1,14,3],[14,6,14,7],[14,8,14,9],[15,1,15,3],[15,6,15,7],[15,8,15,9],[16,1,16,3],[16,6,16,7],[16,8,16,9],[17,1,17,3],[17,6,17,7],[17,8,17,9]]}
["2025年第三季度主城区道路开挖计划表"]
[]
[]
[]
["序号","项目名称",null,null,"类型\n（新建、改建、扩建）","施工路段","影响区域",null,"计划施工日期",null,"面积","天数","联系人","联系电话","备注"]
[]
[1,"四川攀枝花仁和10kV板箐线等4条线路网架结构优化工程",null,null,"电力施工","电力电缆管道基础、电缆敷设施工","花城大道车管所段、炳仁路普达安置房",null,"7月8日-7月30日",null,"50㎡",22,"穆＊勇",13982339010]
[2,"四川攀枝花仁和10kV岩铜线新建工程",null,null,"电力施工","电力电缆管道、电缆井、分支箱等设备基础、电缆敷设施工","那总路火车南站至铜锣网小区；",null,"8月20日-9月30日",null,"340㎡",40,"穆＊勇",13982339010]
[3,"四川攀枝花仁和10kV老花二线新建工程",null,null,"电力施工","电力电缆管道、电缆井、分支箱等设备基础、电缆敷设施工","阳光大道阳光隧道至碧桂园路段",null,"9月10日-10月10日",null,"300㎡",30,"穆＊勇",13982339010]
[4,"四川攀枝花仁和10kV板花线新建工程",null,null,"电力施工","电力电缆管道、电缆井、分支箱等设备基础、电缆敷设施工","花蔓底小区、鑫洋.天宇城、上干坝塘片区",null,"8月20日-9月20日",null,"130㎡",30,"穆＊勇",13982339010]
[5,"攀枝花市仁和区第一农贸市场及周边老旧小区电力管道改造工程",null,null,"电力施工","电力电缆管道、电缆井、分支箱等设备基础、电缆敷设施工","仁和区第一农贸市场",null,"8月10日-10月20日",null,"152㎡",40,"杨＊杰",13982310720]
[6,"中国十九冶攀枝花三线建设文化旅游融合项目-湖滨文旅综合街区、儿童乐园及天星湖二期项目外电接入工程",null,null,"电力施工","电力电缆管道、电缆井、分支箱等设备基础、电缆敷设施工","花城大道车管所段至天星湖",null,"7月20日-8月10日",null,"80㎡",20,"杨＊杰",13982310720]
[7,"四川攀枝花仁和10kV板誉线等7条线路网架结构优化工程",null,null,"电力施工","电力电缆管道、电缆井、分支箱等设备基础、电缆敷设施工","花城大道干荷路路口、领誉小区段、华芝小区段",null,"7月5日-7月25日",null,"130㎡",20,"杨＊杰",13982310720]
[8,"四川攀枝花东区10kV凤江一线网架结构优化工程",null,null,"电力施工","临亚小区、水木风华小区","临亚小区、水木风华小区",null,"7月1日-9月30日",null,"600㎡",90,"张＊",13808143534,"1.电力电缆及管道施工。2.分支箱基础。3.采用分段施工，每段时间7天，上一施工区域开挖恢复后，方可进行下一段施工。"]
[9,"四川攀枝花东区10kV凤江二线网架结构优化工程",null,null,"电力施工","滨江大道-临亚小区-江山里立交桥-临江路公交总站","临亚小区、水木风华小区",null,"7月1日-9月30日",null,"610㎡",90,"张＊",13808143534,"1.电力电缆及管道施工。2.分支箱基础。3.采用分段施工，每段时间7天，上一施工区域开挖恢复后，方可进行下一段施工。"]
[10,"四川攀枝花西区10kV石沙线与清宝东线联络改造工程",null,null,"电力施工","江山名筑建福巷路口至沃尔玛建福巷停车场入口段人行道","金沙西苑小区周边",null,"8月1日-9月30日",null,"公路4.5㎡，人行道120.75㎡",61,"陈＊龙",15881265314,"建机化"]
[11,"国网四川攀枝花西区供电分公司10kv大井线F10欧郦景苑1号、2号公变改造",null,null,"电力施工","欧郦景苑小区内","欧郦景苑小区",null,"8月1日-9月30日",null,"65.6㎡",61,"陈＊龙",15881265314,"建机化"]
[12,"国网四川攀枝花西区供电分公司10kV大电甲线F3宝鼎苑2号、3号公变改造",null,null,"电力施工","宝鼎苑小区内","宝鼎苑小区",null,"8月1日-9月30日",null,"175.2㎡",61,"陈＊龙",15881265314,"建机化"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}